Отчёт о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами Президента Российской Федерации по состоянию на 01 января 2016 года (по отрасли «образование»)

| № п/п | Пункт в соответствии с положениями указов | Срок реализации в соответствии с положениями указов |  | Наименование мероприятия/ установленный целевой показатель (в соответствии с положениями указов) |  | Отчёт о реализации мероприятия |  |  | Отчёт о достижении целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отчетный период (2014/ I кв.2015 II кв.2015 II кв.2015 IV кв.2015 |  | С начала срока реализации указов (с нарастающими итогами с начала года) |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Абзац 9 подпункта н) пункта 1 | 01.01.2018 |  | Увеличение количества мероприятий, направленных на выявление и поддержку юных талантов. Доведение численности таких детей до: - 2014 – 56,6 % - 2015- 58% |  | 1)Проведено 18 муниципальных образовательных мероприятий для талантливых детей в 2014 году, в 2015 году – 22. 2)Ежегодно проводится фестиваль, на котором чествуют юных дарований Кривошеинского района ставшими, победителями и призерами регионального и выше уровня различных конкурсов, олимпиад, мероприятий и т.д. 3)Информирование участников образовательного процесса через сайт Управления образования о проводимых мероприятиях для талантливых детей и результатах. |  |  | 2014 – 56,6% / I кв.2015 – 56,9 II кв.2015 - 57,0% II кв.2015 - 57,5 % IV кв.2015- 58 % |  | 2014 – 56,6% I кв.2015 – 56,9% II кв.2015 - 57,0% II кв.2015- 57,5 % IV кв.2015- 58 % |
| Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Абзац 2 подпункта в) пункта 1 |  | 01.01.2016 |  | Достижение 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трёх до семи лет к 2016 году. |  | В рамках реализации муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО Кривошеинский район на 2011 - 2016 годы». Реализация программы в части создания дошкольных мест завершена в 2013 году. В 2011 году создано 60 дополнительных мест (МБОУ Кривошеинская СОШ»); 2012 году - 60 дополнительных мест (МБДОУ «Колосок» - 20 мест, МБДОУ «Берёзка» - 40 мест); в 2013 году создано 82 дополнительных места: («МБОУ Красноярская СОШ» - 32 места; МКОУ «Петровская ООШ» - 15 мест, МБОУ «Пудовская СОШ» в селе Белосток – 15 мест, МБОУ «Кривошеинская СОШ» в селе Жуково – 20 мест). Всего за период 2011-2013 год создано 202 места для детей от 3 до 7 лет. | Охват детей в возрасте от трёх до семи лет дошкольным образованием в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста составляет на отчётную дату – 100%. |  | Охват детей в возрасте от трёх до семи лет дошкольным образованием в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста составляет на отчётную дату – 100% (с учетом актуальной очереди). |  |
| 36. | Абзац 4 подпункта в) пункта 1 |  | 01.05.2015 |  | Увеличение доли занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку. В общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной категории до 55 процентов |  | Созданы условия для повышения квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации ФГО: проведен мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических работников в соответствии с ФГОС, направлены заявки на бюджетные и корпоративные курсы ТОИПКРО. Повысили квалификацию: 2014 год – 35 чел.; 2015 год – 91 чел. | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 55,26 % (126 человек) |  | Доля руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с ФГОС, в общей численности руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций составляет 96 % (218 человек) |  |
| 39. | Подпункт в) пункта 2 |  | 31.12.2013 |  | Обеспечение реализации мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей. |  | Проведены совещания с директорами и их заместителями по воспитательной работе по созданию и функционированию служб школьной медиации, а так же семинар на тему « Школьная служба Медиации» | 2 мероприятия |  | 2 мероприятия |  |
| 40. | Подпункт б) пункта 2 |  | 2020 |  | Увеличение к 2020 голу числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в общей численности детей этого возраста до 70-75 процентов, предусмотрев, что 50 процентов из них должны обучаться за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |  | В рамках реализации ведомственной целевой программы «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования детей на территории муниципального образования Кривошеинский район» (Постановление Администрации Кривошеинского района № 126 от 06.03.2014) в 2014 году на развитие инфраструктуры и приобретение оборудования в организациях дополнительного образования израсходовано 11967,00 руб. местного бюджета, 82100 руб. – предоставлены в рамках подпрограммы «Дополнительное образование детей», государственной программы Томской области «Развитие общего и дополнительного образования в Томской области на 2014-2020 годы». В рамках реализации ВЦП «Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию детей в учреждениях дополнительного образования на территории муниципального образования Кривошеинский район» Постановление Администрации Кривошеинского района № 89 от 17.02.2015) в 2015 году на создание условий и предоставления услуг дополнительного образования было выделено из средств местного бюджета 12629,5 рублей. | 46,5 % - 2014 год; 50,3 – 2015 год. |  | 46,5 % - 2014 год; За I кв. 2015 – 47,2% За II кв. 2015 – 48 ,6% За III кв. 2015 – 49,8% За IV кв.2015 - 50,3%. |  |
| Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 201-2017 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69. |  |  | 31.12.2014 |  | Реализация распоряжения Администрации Томской области от 30.01.2013 № 51-ра «Об утверждении Плана мероприятий по реализации на территории Томской области Национальной стратегии в интересах детей на 2013-2014 годы»: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. Семейная политика детствосбережения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1) Закрепление на территории Томской области технологий и методов раннего выявления семейного неблагополучия и оказания поддержки семьям с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально-психологической реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, на принципах межведомственного взаимодействия |  | В рамках межведомственного взаимодействия ОО направляют в КДН и ЗП, органы опеки и попечительства Кривошеинского района служебные сообщения о выявлении фактов возможного нарушения прав и законных интересов детей | Направлено четыре служебных сообщения |  | Наличие служебных сообщений по всем выявленным фактам возможного нарушения прав и законных интересов детей. |  |
|  |  |  |  |  | 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12) Поэтапное введение федеральных государственных стандартов общего образования |  | Реализуется в штатном режиме во всех школах района: - ФГОС НООО для 593 чел.; - ФГОС ООО в 5-х классах для 129 чел.; - В пилотном режиме в 6-х классах в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя советского Союза Ф.М.Зинченко» и МБОУ «Красноярская СОШ» для 74 чел.; - Реализуется в экспериментальном режиме в 7-х классах в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя советского Союза Ф.М.Зинченко» и МБОУ «Красноярская СОШ» для 70 чел.; | За отчетный период доля школьников. обучающихся по ФГОС НОО (в 1-4-х классах). В общей численности школьников составляет 100 % (593 чел.); доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО от общего числа обучающихся на уровне основного общего образования – 38,66 % (273 чел.). |  | доля школьников. обучающихся по ФГОС НОО (в 1-4-х классах). В общей численности школьников составляет 100 % ; доля школьников, обучающихся по ФГОС ООО от общего числа обучающихся на уровне основного общего образования – 38,66 % . |  |
|  |  |  |  |  | Реализация муниципальной программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО Кривошеинский район на 2011 - 2016 годы» (постановление Администрации Кривошеинского района от 09.11.2011 № 690) |  | В рамках реализации муниципальной Программы «Развитие муниципальной системы дошкольного образования МО Кривошеинский район на 2011 - 2016 годы». Реализация программы в части создания дошкольных мест завершена в 2013 году. В 2011 году создано 60 дополнительных мест (МБОУ Кривошеинская СОШ»); 2012 году - 60 дополнительных мест (МБДОУ «Колосок» - 20 мест, МБДОУ «Берёзка» - 40 мест); в 2013 году создано 82 дополнительных места: («МБОУ Красноярская СОШ» - 32 места; МКОУ «Петровская ООШ» - 15 мест, МБОУ «Пудовская СОШ» в селе Белосток – 15 мест, МБОУ «Кривошеинская СОШ» в селе Жуково – 20 мест). Всего за период 2011-2013 год создано 202 места для детей от 3 до 7 лет. | Охват детей в возрасте от трёх до семи лет дошкольным образованием в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста составляет на отчётную дату – 100%. Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет на отчётную дату – 67,6% |  | Охват детей в возрасте от трёх до семи лет дошкольным образованием в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности детей данного возраста составляет на отчётную дату – 100% (с учетом актуальной очереди). Охват детей в возрасте от 1,5 до 7 лет дошкольным образованием составляет на отчётную дату – 67,6% |  |
|  |  |  |  |  | 14.) Реализация ведомственной целевой программы Томской области «Одаренные дети» |  | 1)Проведено 18 муниципальных образовательных мероприятий для талантливых детей в 2014 году, в 2015 году – 22. | За отчетный период проведено 40 мероприятий для выявления одаренных детей |  | За отчетный период проведено 40 мероприятий для выявления одаренных детей |  |
|  |  |  | 2013-2014 |  | 17) Реализация межведомственного проекта «Развитие непрерывного экологического образования в Томской области» |  | Реализуются программы по непрерывному экологическому образованию в ОУ Кривошеинского района: МБОУ «Кривошеинская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко», МБОУ « Володинская СОШ», МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБДОУ «Березка». Двум ОУ присвоен статус Центра экологического образования. МБОУ ДО «Дом детского творчества» является центром этнокультурного образования. | 2 ОУ Кривошеинского района являются центром экологического образования. |  | 2 ОУ Кривошеинского района являются центром экологического образования. |  |
|  |  |  |  |  | 19) Реализация регионального проекта «развитие государственно-общественного самоуправления образованием Томской области на 2010-2015 годы» |  | На базе 10 образовательных учреждений осуществляют деятельность Управляющие советы. По ежегодному плану работы осуществляет деятельность муниципальный общественный Совет по образованию. | Обеспечение государственно-общественного управления в во всех ОУ Кривошеинского района. |  | Обеспечение государственно-общественного управления в во всех ОУ Кривошеинского района. |  |
|  |  |  |  |  | 21) Реализация регионального проекта «развитие социального проектирования в образовательных учреждениях Томской области на 201-2015 годы» |  | На базе 5 образовательный учреждений разрабатываются и реализуются социальные проекты. | Участие в реализации проекта (5 ОУ) |  | Участие в реализации проекта (5 ОУ) |  |
|  |  |  |  |  | 23) Реализация регионального проекта «сопровождение и поддержка инновационных программ дошкольных образовательных учреждений» |  | Для осуществления переходного периода дошкольных образовательных организаций на ФГОС ДО в МО Кривошеинский район функционирует базовая площадка (распоряжение ДООТО от 17.03.201 № 132) по отработке моделей введения ФГОС ДО (МБДОУ «Берёзка») | Участие в реализации проекта |  | Участие в реализации проекта |  |
|  |  |  |  |  | 3. Совершенствование медицинской помощи детям и формирование основ здорового образа жизни |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗЕЙЛЯ |  |  |  | 35) проведение просветительской работы по профилактике нежелательной беременности среди подростков |  | Ежегодно в рамках программы «Здоровье» в ОУ медицинскими работниками проводится цикл лекций «Гигиена девочек», «Гигиена мальчиков» для учащихся старших классов. | 10 – ОУ |  | 10 -ОУ |  |
|  |  |  |  |  | 38) Повышение квалификации педагогических и иных специалистов, работающих с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, а также обучение родителей по вопросам профилактики суицидального поведения учащихся и студентов, употребления ПАВ, распространения ВИЧ-инфекции, жестокого обращения с детьми |  | Обучение родителей(законных представителей) осуществляется в рамках ежегодной областной антинаркотической акции «Родительский урок» специалистами органов системы профилактики. | Охват родителей акцией «Родительский урок» составил 63 %. |  | Охват родителей акцией «Родительский урок» составил 63 %. |  |
|  |  |  |  |  | 41) Мониторинг проведения детской оздоровительной кампании |  | Ежемесячно проводится мониторинг оздоровления и занятости детей. По состоянию на 25 число представляется отчет об организации отдыха детей в Департамент по вопросам семьи и детей Томской области. | 6 отчетов |  | 6 отчетов |  |
|  |  |  |  |  | 42) Реализация региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 годы, утвержденной распоряжением Администрации Томской области от 30.11.2011 № 1217-ра «Об утверждении региональной программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и подростков на 2012-2014 годы». |  | В рамках программы проведены следующие мероприятия в 2014 году: 1.Сформирован реестр организаций отдыха детей, функционирующих на базе образовательных учреждений(далее – ОУ). 2.Были организованны лагеря с дневным пребыванием детей на базе 12 ОУ (823 чел), лагеря труда и отдыха - 23 чел. 3.Приобретено и предоставлено 5 путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря. в 2015 году: 1.Сформирован реестр организаций отдыха детей, функционирующих на базе образовательных учреждений(далее – ОУ). 2.Были организованны лагеря с дневным пребыванием детей на базе 12 ОУ (976 чел), лагеря труда и отдыха - 37 чел., профильный лагерь в период осенних каникул на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества» - 30 детей. 3.Приобретено и предоставлено 2 путевки в загородные стационарные оздоровительные лагеря. 4.Трудоустроено 84 подростка. | Охват детей отдыхом и трудом (трудоустройство подростков) в каникулярное время от общего количества учащихся составило: В 2014 году – 59,2 %; В 2015 году – 70,6 %. |  | Охват детей отдыхом и трудом (трудоустройство подростков) в каникулярное время от общего количества учащихся составило: В 2014 году – 59,2 %; В 2015 году – 70,6 %. |  |
|  |  |  |  |  | 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в заботе государства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 49) Формирование сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |  | Формируется сеть базовых общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. В 2014-2015, 2015-2016 учебных годах в 5-ти образовательных учреждениях осуществляется совместное обучение детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушения развития: МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя советского Союза Ф.М.Зинченко», МБОУ «Красноярская СОШ», МБОУ «Володинская СОШ», МБОУ «Пудовская СОШ», МКОУ «Петровская СОШ» | Наличие сети базовых общеобразовательных организаций (4 МОО) |  | Наличие сети базовых общеобразовательных организаций (4 МОО) |  |
|  |  |  |  |  | 50)Организация сопровождения детей-инвалидов со сложными ограничениями здоровья в образовательных учреждениях во время учебного процесса |  | С января 2014 года МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя советского Союза Ф.М.Зинченко» принимает участие в организации сопровождения детей-инвалидов со сложным и ограничениями здоровья во время учебного процесса, предусмотренного областной долгосрочной целевой программой «Право быть равным на 2013 – 2016 годы», утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 11.12.2012 № 510. В 2015 году МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» организует сопровождение 1 ребенка-инвалида. | 1 человек |  | 1 человек |  |
|  |  |  |  |  | 52 Разработка и реализация государственной программы «Доступная среда» |  | В рамках реализации ГП в 2014 году созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко»: устройство пандусов, расширение дверных проемов, произведено сглаживание порогов, оборудование туалетной комнаты и кабинета психологической разгрузки, оснащение специальным сенсорным оборудованием. В рамках реализации мероприятий «Создание доступной среды для инвалидов» сооружение пандусов во всех образовательных учреждениях и установлены кнопки вызовов и видеонаблюдение. В 2014 году ГП в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» приобретен автотранспорт для перевозки детей-инвалидов специальное сенсорное оборудование. В рамках реализации мероприятий «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» осуществляется обучение трех детей-инвалидов с использование дистанционных технологий в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко». | Созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» |  | Созданы условия для инклюзивного образования детей – инвалидов в МБОУ «Кривошеинская СОШ им. Героя Советского Союза Ф.М.Зинченко» |  |
|  |  |  |  |  | 72) Обеспечение деятельности единого общероссийского детского «телефона доверия» |  | «Телефон доверия» действует на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», работает социальный педагог, психолог, ППиС. | Наличие действующего «Телефона доверия» («Почта доверия») |  | Наличие действующего «Телефона доверия» («Почта доверия») |  |
|  |  |  |  |  | 73) Создание условий для развития деятельности молодёжных и детских общественных объединений в целях расширения участия детей в общественной жизни и принятии решений, затрагивающих их интересы |  | 31 детское общественное объединение в 10 ОУ, 3 учреждениях дополнительного образования, осуществляют деятельность по по 8 направлениям: - эколого-биологическое; - социально-педагогическое; - спортивно-техническое; физкультурно-спортивное; культурологическое; - художественно-эстетическое; - военно-патриотическое; - туристско-краеведческое. | 31 детское общественное объединение. |  | 31 детское общественное объединение. |  |
|  | БУРДУЛИ |  | 2012-2014 |  | Военно-патриотическое воспитание и подготовка молодёжи Томской области к военной службе на 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9.2Организация и проведение военно-спортивной игры «Зарница» |  | Проведены муниципальные этапы, в котором приняли участие 60 обучающихся. Обеспечен выезд команды от района на областной этап (20 обучающихся). | приняли участие 80 обучающихся |  | приняли участие 80 обучающихся |  |
|  |  |  |  |  | 9.4 Организация и проведение военно-спортивной игры «Победа» |  | Проведён муниципальный этап, в котором приняли участие 48 обучающихся. Обеспечен выезд команды от района на областной этап (10 человек). | Приняли участие 58 обучающихся |  | Приняли участие 58 обучающихся |  |
|  |  |  |  |  | 9.7 Организация и проведение Всероссийских спортивно-оздоровительных игр учащихся «Президентские состязания» |  | Проведены муниципальные этапы «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры» в которых приняли участие 348 обучающихся. Обеспечен выезд на областные этапы «Президентских соревнований» (56 обучающихся). | приняли участие 404 обучающихся |  | приняли участие 404 обучающихся |  |
|  |  |  |  |  | Организация и проведение пятидневных учебных сборов по основам военной службы учащихся общеобразовательных учреждений |  | В соответствии с постановлением Администрации Кривошеинского района и приказом Управления образования ежегодно проводятся пятидневные учебные сборы в 4 общеобразовательных организациях с привлечением десятиклассников. | Охват 100 % от общего числа учащихся 10-х кл. |  | Охват 100 % от общего числа учащихся 10-х кл. |  |