Приложение

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: январь-май 2019 года**

**отчет на 31.05.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 | Информирование общественности о начале реализации проекта | до 30.04.2019 | 1. Страница на сайте УО<http://kruo.edu.tomsk.ru/obrazovanie/natsionalnyj-proekt-obrazovanie/>;2. статья в газете «Районные вести» от 06.04.2019 , статья в новостной ленте на сайте УО <http://kruo.edu.tomsk.ru/category/novosti/>; | 1. Создание страницы на сайте УО.2. информирование через СМИ и сайт УО. |

**В работе:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Плановый срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 | Оказание услуг психолого-педагогической психолого - педагогической, методической и консультативной помощи не менее 50 родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей  | 01.01.2019 – 31.12.2019 | 1.заявления родителей (законных представителей) об оказании помощи;2.Журнал учета обращений родителей (законных представителей) об оказании помощи | Было оказана помощь:1. консультативная – 19 чел.;2. психолого-педагогическая – 3 чел.;3. методическая – 17 чел.  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
|  |  |  |  |  |

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: май - июнь 2019 года**

**Дата предоставления отчета: 14.06.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -14.06.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 20 чел.;2. психолого-педагогическая – 3 чел.;3. методическая – 17 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Уменьшение количества детей в возрасте до 3-х лет в населенных пунктах района. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО |  |  |

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: июнь 2019 года**

**Дата предоставления отчета: 30.06.2019**

Изменений на эту дату по реализации проекта нет.

Ответственное лицо, Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 30.06.2019 по 12.07.2019**

**Дата предоставления отчета: 08.07.2019**

Изменений на эту дату по реализации проекта нет.

Ответственное лицо, Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 12.07.2019 по 30.07.2019**

**Дата предоставления отчета: 30.07.2019**

Изменений на эту дату по реализации проекта нет.

Ответственное лицо, Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 30.07.2019 по 14.08.2019**

**Дата предоставления отчета: 14.08.2019**

Изменений на эту дату по реализации проекта нет.

Ответственное лицо, Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 14.08.2019 – 31.08.2019**

**Дата предоставления отчета: 30.08.2019**

Изменений на эту дату по реализации проекта нет.

Ответственное лицо, Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 31.08.2019 по 13.09.2019**

**Дата предоставления отчета: 13.09.2019**

Изменений на эту дату по реализации проекта нет.

Ответственное лицо, Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 14.09.2019- 30.09.2019**

**Дата предоставления отчета: 30.09.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -30.09.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 21 чел.;2. психолого-педагогическая – 4 чел.;3. методическая – 18 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО |  |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**Отчёт о реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»**

**за период: с 30.09.2019 по 15.10.2019**

**Дата предоставления отчета: 15.10.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -15.10.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 22 чел.;2. психолого-педагогическая – 5 чел.;3. методическая – 18 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО |  |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**за период: с 15.10.2019 по 31.10.2019**

**Дата предоставления отчета: 31.10.2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -31.10.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 24 чел.;2. психолого-педагогическая – 46 чел.;3. методическая – 18 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО |  |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**за период: с 31.10.2019 по 15.11.2019**

**Дата предоставления отчета: 15.11. 2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 – 15.11.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 24 чел.;2. психолого-педагогическая – 68 чел.;3. методическая – 18 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО |  |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**за период: с 15.11.2019 по 30.11.2019**

**Дата предоставления отчета: 30.11. 2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -30.11.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 24 чел.;2. психолого-педагогическая – 72 чел.;3. методическая – 18 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Индивидуальная работа с родителями, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**за период: с 30.11.2019 по 15.12.2019**

**Дата предоставления отчета: 15.12. 2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -15.12.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 24 чел.;2. психолого-педагогическая – 76 чел.;3. методическая – 21 чел | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Индивидуальная работа с родителями, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования

**за период: с 15.12.2019 по 31.12.2019**

**Дата предоставления отчета: 30.12. 2019**

**Завершено:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результатов |
| 1 |  |  |  |  |

**Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО за отчетный период нарастающим итогом:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчётный период | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также оказание поддержки гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей в рамках реализации **граната \*\*** |
| 01.01.2019 -30.12.2019  | Было оказана помощь:1. консультативная – 24 чел.;2. психолого-педагогическая – 79 чел.;3. методическая – 27 чел. | .  |

**Возникшие риски и предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Риск  | Показатель и/или результат, на достижение которого данный риск оказывает влияние | Предполагаемые пути их минимизации/нейтрализации | Уровень принятия решения \* |
| 1 | Родители ( законные представители) детей, не посещающих ДОО не отзываются на приглашение посетить Консультационный центр и воспользоваться услугами специалистов. | Количество **индивидуальных услуг** психолого-педагогической , методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, не посещающих ДОО в рамках работы консультационного центра созданного на базе ОО | Индивидуальная работа с родителями, имеющих детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. |  |

Ответственное лицо Колмакова Надежда Александровна,

Должность методист Управления образования