*Форма*

**Отчет о реализации регионального проекта «Современная школа»**

**за период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.**

***Наименование муниципального образования Кривошеинский район***

***Дата предоставления отчета 27.10.2020***

1. Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум"\*0\*

\*- Отчет заполняет г. Томск, ЗАТО Северск, Томский район

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| **1** | Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | До 20.05.2020 | Приказ МОУО об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места **с обязательным указанием № документа и даты** | Приказ УО от 09.10.2029 № 198 |
| **2** | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученикоместаорганизаций организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места | До 01.09.2020 | Информационно-аналитический отчет |  |
| **3** | Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум" | До 31.08.2020 | Соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме**с обязательным указанием № документа и даты** |  |
| **4** | Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов | 15.12.2020 | По отдельному запросу ДОО ТО |  |

**2.** Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база | До 01.10.2019 | Приказ МОУО **с обязательным указанием № документа и даты** | Распоряжение ДОО ТО от 27.09.20219 № 779-р;Приказ УО от 09.10.2019 № 198 |
| 2 | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования Центров | До 01.10.2019 | Приказ МОУО **с обязательным указанием № документа и даты** | Приказ УО от 09.10.2019 № 199;Приказ УОот 20.01.2020 № 99 |
| 3 | Согласованы и утверждены типовой дизайн-проект и зонирование Центров | До 31.12.2019 | Исходящее письмо в ДОО ТО **с обязательным указанием №документа и даты** | Информационное письмо от 10.12.2019 № 1321 |
| 4 | Внесены изменения в Устав ОО, утверждено типовое Положение о деятельности Центров на территории Томской области | До 31.05.2020 | Приказ МОУО,**с обязательным указанием № документа и даты,** Устав ОО | приказ МБОУ «Красноярская СОШ» № 132-1 от 30.11.2019;приказ МБОУ «Пудовская СОШ» № 62- ОД от 25.05.2020 |
| 5 | Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | До 31.01.2020 | Соглашение **с обязательным указанием № документа и даты** | Соглашение от 21.01.2020№ 6963000-1-2020-001 |
| 6 | Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста» | До 15.03.2020 | Извещение о проведении закупок | Соглашение о проведении совместных закупок № 1№2, №3, №4, №5 от 20.04.2020;Соглашение о проведении совместных закупок № 6 от 22.04.2020; |
| 7 | Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников Центров «Точка роста» по программам, реализуемым федеральным оператором в дистанционном и очном форматах (согласно отдельному графику федерального оператора). | Март- август 2020 | Исходящее письмо (заявка- список педагогов на каждые КПК) в ДОО ТО **с обязательным указанием № документа и даты** | Заявка на онлайн-обучения от 25.03.2020 № 345Заявка на КПК учителей информатики от 08.09.2020 № 897Заявка на КПК учителей технологии от 14.08.2020 № 909Заявка на КПК учителей ОБЖ от 08.10.2020 № 1057 |
| 8 | Получена лицензия на образовательную деятельность Центров по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | До 25.08.2020 | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | Лицензия от 23.09.2020 выдана МБОУ «Красноярская СОШ» |
| 9 | Завершено приведение площадок образовательных организаций в соответствии с фирменным стилем Центров; доставлено, установлено, налажено оборудование | До 20.08.2020 | Акты-приемки работы, товарные накладные и т.д. | Товарные накладные:№ КААА0001117 от 08.07.2020;№ БМ20-01321-01 от 10.07.2020; № 659 от 30.07.2020№ 672 от 12.08.2020№ 169 от 24.09.2020 |
| 10 | Открыты Центры в единый день | 29.09.2020 | Информационное освещение в СМИ | Информация об открытии Центров размещена на сайтах:МБОУ «Крсасноярская СОШ» - 29.09.2020 – «Открытие Точек роста»;МБОУ «Пудовская СОШ»- 29.09.2020 - «Открытие Точек роста»;Управление образования - 01.10.2020 - «Открытие Центров»;Районная газета «Районные вести» - 06.10.2020 – «Еще две Точки роста»  |

0

4. Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| **1** | Проведена апробация измерительных материалов для оценки качества общего образования (согласно отдельному графику) | До 01.07.2020 | Приказ МОУО **с обязательным указанием № документа и даты** |  |

 5. Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Утвердить нормативно - правовой акт разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся. | До 30.04.2020 | Приказ МОУО **с обязательным указанием № документа и даты** |  |
| 2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся. | До 31.05.2020 | Информационно-аналитический отчет |  |
| 3 | Проведен мониторинг по результатам внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся. | До 15.12.2020 | По отдельному запросу ДОО ТО |  |

6. Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме 0

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Вид подтверждающего документа | Характеристика результат |
| 1 | Утвердить нормативно- правовой акт по обеспечению реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | До 30.04.2020 | Приказ МОУО **с обязательным указанием № документа и даты** | Протокол заседания по стратегическому развитию и приоритетным проектам муниципального образования от 04.04.2019Договор №2019/90-00908 от 25.05.2019Договор №2019/90-00909 от 25.05.2019между МБОУ «Кривошеинская СОШ» и ОМУ |
| 2 | Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. | До 31.05.2020 | Информационно-аналитический отчет |  |
| 3 | Проведен мониторинг результатовреализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования. | До 15.12.2020 |  |  |

 Декабрь 2020: Информационно-аналитический отчет

 **Ответственное лицо от МО** методист Н.А.Колмакова

 должность Ф.И.О.